## 표지
ITS인증원 |  |  | 변경 관리 프로세스 | 문서번호 | ITS-QEP-09 | 개정번호 | 0
|  |  |  | 관리부서 | QA | Page | 1/1
목 적 | 본 프로세스는 양산 변경품 승인업무를 효율적으로 추진하여 양산준비 단계에서 품질 확보를 목적으로 함.
적용범위 | 본 프로세스는 회사에서 양산하는 제품의 변경관리 업무를 효율적으로 추진하고, 고객 또는 협력회사에 양산품 변경 승인을 득하기 위한 업무에 적용.
K P I |  |  | 산출식 | 주기 | 책임자 | 보고양식
- |  |  | - | - | - | -
개 정 이 력
Rev. NO | 개정일자 | 개 정 내 용 |  |  | 작 성 | 검 토 | 승 인
0 | 2018-10-15 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 시스템 구축에 따른 신규제정
배포처

## Process
ITS인증원 | 변경관리 프로세스 |  |  |  | 문서번호 |  | ITS-QEP-09
[5 empty] | 개정번호 |  | 0
요구사항 | 상위PROCESS |  | 주관부서 |  | 제개정일 |  | 2018-10-15
8. 운영 | COP (고객지향 프로세스) |  | QA |  | Page |  | 1/2
단 위 Process | I n p u t | A c t i v i ty | Out Put | 부 서 |  | 관리기준/ 관리방법 |  | 판단기준
|  |  |  | 주 관 | 협 조
| 신규자재 | 1. 각 부서에서 변경 사유 발생시 관련 | 변경제안/검토서 | 사유발생부서 | QA | 세부기준
| 설계 변경 및 개선 | 부문으로 변경 검토 요청 실시 |  |  |  | (1.변경처리 대상)
재료 변경 및 개선
제조방법,조건 변경
설비 변경 및 개선
공정순서 변경 등
| 변경제안 검토서 | 1. (해당부서) 변경제안 검토서를 작성 | 변경제안/검토서 | 사유발생부서 | QA | 세부기준 |  | 검토서 접수 확인
| 변경샘플(해당시) | 하여 관련자료와 함께 변경승인 |  |  |  | (2.변경승인시 제출
| Change Note | 부서에 제출 |  |  |  | 서류)
| (해당시) |  |  |  |  | (3.변경승인 서류의
| 성적서(해당시) |  |  |  |  | 제출 면제 경우)
검토/ 측정 SIta 등
| 변경제안/검토서 | 1.QA은 제안된 사항에 대한 검토 | 변경제안/검토서 | QA | 생관 |  |  | 문제점 해결 완료
| Sample, SIta | 결과서 또는 변경통보서 작성
| 제품 규격 |  |  |  | 영업
성적서(해당시)
| Sample 의뢰서 | 1. Sample의 제출이 필요한 경우 | Sample | 영업 | 생관
|  | 협력회사에 Sample을 요청하고. |  | QA
사내 생산품일 경우 Sample 제작
의뢰
| 제품규격 | 1. 제작 및 접수된 Sample 의 시험 실시 | 시험 결과서 | QA | 생관 | 제품규격
| 검사지침서 |  |  |  |  | 검사지침서
시헝평가기준
Sample
ITS인증원 | 변경관리 프로세스 |  |  |  | 문서번호 |  | ITS-QEP-09
[5 empty] | 개정번호 |  | 0
요구사항 | 상위PROCESS |  | 주관부서 |  | 제개정일 |  | 2018-10-15
8. 운영 | COP (고객지향 프로세스) |  | QA |  | Page |  | 2/2
단 위 Process | I n p u t | A c t i v i ty | Out Put | 부 서 |  | 관리기준/ 관리방법 |  | 판단기준
|  |  |  | 주 관 | 협 조
| 시험결과서 | 1. QA은 Sample 의 평가결과 및 | 변경제안검토서 | QA |  | 제품규격
| 성적서 | 제조공정 평가사항을 종합적으로 |  |  |  | 검사지침서 |  | 제품규격 합부
| 변경제안검토서 | 검토하여 승인/승인불가 판정
| 변경제안검토서 | 1. 판정결과를 부서장의 승인을 득하여 | 변경 승인 결과 | QA | 생관 | 승인 이력 |  | QA부서장
| 시험 결과서 | 관련부서 및 협력회사에 통보 | 변경제안 검토서 |  |  | 세부기준 |  | 승인여부
| 성적서 |  | 변경점관리대장 |  |  | (4.변경승인 판정)
| 변경점 승인 통보서 | 1. 변경 승인 내용에 따른 표준류에 | QC공정도 | QA | 생관 | 문서관리 P |  | 개정건수
| 변경점 관리대장 | 대해 변경 사항에 대한 내용 수정 | 작업표준 |  |  |  |  | 기록작성여부
|  | 후 관련 부서 배포 | 설계사양
자재규격
변경 의뢰 및 접수
변경사유 발생
Sample 평가
Sample
제출
Yes
No
변경/승인
판정
표준류 변경 배포
Yes
No
Yes
No
변경내용 검토
1
1
2
2
3
3
이 하 여 백

## 세부기준
ITS인증원 | 세 부 기 준(변경관리 프로세스) |  |  | 문서번호 | ITS-QEP-09
|  |  |  | 개정번호 | 0
요구사항 | 상위PROCESS |  | 주관부서 | 제개정일 | 2018-10-15
8. 운영 | COP (고객지향 프로세스) |  | QA | Page | 1/1
1. 변경 처리 대상
(1) 신규자재 또는 제품 국산화 개발품 |  | 4.2. 조건부 승인
(2) 설계사양, 재료에 대한 엔지니어링 변경에 의해 수정된 제품 |  | - 아래사항의 경우 수량 또는 기간을 한정하여 조건부 승인하며, 변경통보서/변경제안
(3) 제조방법이나 조건이 변경된 경우 |  | 검토서에 조건부승인이라고 체크한다.
(4) 신규장비의 설치 및 개량 개선 후 생산 |  | (1) 신뢰성시험등 장기간 시험이 요구되는 부품으로 시험완료전 해당부품의 사용이
(5) 공정순서 변경 (공정재배치, 삭제, 추가, 통합) |  | 불가피한 경우
(6) 생산장소 변경 또는 확장된 공장에서 생산 |  | (2) 일부 규격을 충족시키지 못하나 그 기능, 수명 및 제조성에 영향이 없고, 차후
(7) 협력업체 (외주업체 또는 구매처)의 변경 |  | 개선이 가능하다고 판단되는 경우
(8) 조건부(잠정) 승인의 기간이 종료된 경우 |  | (3) 제조공정 평가대상부품중 Sample 검토 결과는 규격에 적합하지만, 제조공정
(9) 작업자의 변경 (공정의 30% 이상, 특별공정의 주작업자 등) |  | 평가가 완료되지 않은 경우
(10) 계측기(출하검사용 기준계측기)의 변경 |  | 4.3. 승인불가(불합격)
(11) 환경관련 물질 사용의 변경사항 발생 |  | - 요구기준에 부적합한 경우 변경통보서/변경제안검토서에 승인불가라고 체크한다.
해당부서 또는 협력회사는 해당사항을 개선한 후 개선사항을 첨부하여 본 규정에
따라 재승인 의뢰를 하여야 한다.
2. 변경승인시 제출 서류
(1) 변경제안검토서 |  | 5. 번호부여
(2) 변경통보서 (고객의 별도 요구 사항이 없을 경우)
(3) 양산 Sample 과 성적서 (필요시)
3. 변경승인 서류의 제출 면제 경우
(1) 고객으로부터 변경승인 서류제출이 면제되도록 확인된 경우
(2) 품관 부서장이 제반서류 및 Smaple 검토 후 승인 제출을 생략하기로 한 경우
(3) 협력회사 제품에 대하여 회사에서 변경승인 서류제출을 면제하도록 인정한 경우
4. 변경승인 판정
4.1. 승인
- 아래의 기준에 적합한 Sample에 대해서는 변경통보서/변경제안검토서의 승인
여부란에 승인이라고 체크한다.
(1) Sample에 대한 품질검토 결과 규격 대비 양호한 경우
(2) 신뢰성시험 요구항목에 대하여 신뢰성시험 결과가 양호한 경우
(3) 제조공정 평가대상 품목에 대하여 평가결과가 적합한 경우
(4) 조건부승인 부분의 확인 결과 양호 및 개선이 되었을 경우
4M
해당 년 , 월 , 일
기업의 약칭
OO

## 변경관리대장
변 경 관 리 대 장
구분 | CODE | 품 명 | 업 체 명 | 품 종 | 변경 사유 및 일자 |  |  | 비 고
[5 empty] | 1차 변경 | 2차 변경 | 3차 변경
NO |  | 품 번 |  |  | EO NO | EO NO | EO NO
[5 empty] | DATE | DATE | DATE

## 변경통보서
포브에너지㈜ |  |  |  |  | 4M변경 승인의뢰서 | [7 empty] | 품 번
발행번호 | [12 empty] | 품 명
업 체 명 | [12 empty] | 품 종
4M변경내역 | 변 경 | 1. 불량방지 2. 품질향상 3. 생산성 향상 4. 제조공정개선
| 사 유 | 5. 생산량의 변동 6. 설비고장 7. 원가절감 8. 기 타 ( )
| 변경내용 | 1. 사람 2. 설비,기계 3. 재료,부품 4. 조건,방법
5. 공정 6. 공장변경 7. 외주업체 변경 8. 기 타( )
| 자체검증 | 1. 품질특성 영향 없음 2. 품질특성 영향 있음
| 결 과 | * 검증결과물 : 견본품, 검증자료, 기타 ( )
| 현 재 |  |  | 변 경 | [5 empty] | 품 질 특 성 |  |  |  | 검토내용
추진내역 | 추 진 항 목 | [7 empty] | 완 료 일 정 |  | 담당부서(담당자) | [5 empty] | 변경전 재고현황
| 1. 생산설비의 SETTING일정 | [15 empty] | 수량 : EA
2. 표준류의 개정 보완
(제조공정도,관리계획서,작업표준등)
| 3. 견본품 제출 일정 | [15 empty] | ( )재고
| 4. 양산 개시 일정 | [15 empty] | 소진 예정일
| 5. 초도품 최초 납품 예정일 | [15 empty] | : 20 . . .
상기와 같이 4M변경 승인을 의뢰하오니 검토후 회신바랍니다.
20 . . .
업 체 명 : 품질보증책임자 : (인) 대 표 이 사 : (인)
4M변경 승인 | [5 empty] | 문서번호 | [5 empty] | 회신일자 |  |  | 20 . .
통 보 서 | [5 empty] | 검 토 자 |  | (인)
컴토내역 | 검토결과 |  | 1. 견본품 승인후 적용 2. 변경승인 3.승인불가 | [12 empty] | 제출 요청 자료
| 공정확인 |  | 1. 필요 2. 불필요 |  |  |  | 견본품제출 요청일자 | [8 empty] | 1. 검사기준서
| 검토의견(예상문제점) : | [14 empty] | 2. 검사 및 시험
성적서
3. 관리계획서
4. 공정능력조사서
5. 작업표준서
6. 기 타
( )
품질관리팀장 (인)